## APP
Stt | Màn hình | Chức năng | Tình trạng | Yêu cầu | Nguyên nhân | Xong | Ngày xong
1 | Chat | Thông báo tình trạng online | Chưa đúng, đang báo online ở desktop, | Báo đúng trạng thái
2 | Calendar | Nút Back | Đang để trên cao, phia dưới tên | Thiết kế giống phần trình duyệt, để ngang và trước tên |  | X | 04/07/2019
3 | Thông báo trình duyệt | Text hiển thị ở Cấp độ chi tiết | các Text xuống hàng chưa đúng chỗ (HTML), ký tự ] luôn bị xuống hàng | sửa lại cho xuống hàng khi tới chiều rộng của ô
4 | Thông báo trình duyệt | Cấp độ nhóm theo người | Hiển thị mũi tên và menu xổ xuống | bỏ icon mũi tên và menu xổ xuống, chỉ để tổng số chưa trình
5 | Search trang Home | Tìm kiếm
6 | Search trang Notify | Tìm kiếm theo điều kiện và mức quyền | Đang search tất cả | Chỉ search trong cấp hiện tại, và mức quyền cho phép
7 | Search các cấp con của Notify | Tìm kiếm theo điều kiện và mức quyền | Đang search tất cả | Chỉ search trong cấp hiện tại, và mức quyền cho phép
8 | Search Calendar | Tìm kiếm theo điều kiện và mức quyền | Đang search tất cả | Chỉ search trong cấp hiện tại, và mức quyền cho phép
9 | Search các cấp con của Calandar | Tìm kiếm theo điều kiện và mức quyền | Đang search tất cả | Chỉ search trong cấp hiện tại, và mức quyền cho phép
10 | Search Chat | Tìm kiếm theo điều kiện và mức quyền | Đang search tất cả | Chỉ search trong cấp hiện tại, và mức quyền cho phép
11 | Search các cấp con của Chat | Tìm kiếm theo điều kiện và mức quyền | Đang search tất cả | Chỉ search trong cấp hiện tại, và mức quyền cho phép
12 | Search Inventory | Tìm kiếm theo điều kiện và mức quyền | Đang search tất cả | Chỉ search trong cấp hiện tại, và mức quyền cho phép
13 | Sự kiện | View | Đang có con trỏ và xóa nội dung được (Không lưu được) | Không hiển thị con trỏ, chỉ xem được lịch nào có tên mình (Người tạo hoặc người tham dự)
14 | Sự kiện | Tạo mới |  | Load mặc định báo trước 1 giờ
15 | Notify của Calendar | Notify |  | Notify trong khung giờ của thời gian sự kiện + thời gian nhắc (Của 4 loại Even)
16 | Sự kiện | Tạo mới, sửa, View |  | Màu sắc của các Radio button tương ứng với màu của sự kiện đó
17 | Sư kiện | Sửa |  | Chỉ sửa được sự kiện của mình là người tạo |  | x | 04/07/2019
18